## Overview
TẠO WEBSITE KINH DOANH CHO QUÁN PHOTO QUỐC TRUNG
I. Mô tả dự án
II. Ước lượng dự án
| Tổng số nỗ lực: | 522
Thực tế:
III. Kế hoạch dự án

## Estimation
ƯỚC LƯỢNG DỰ ÁN
Tên dự án |  | Tạo website kinh doan cho quán photo Quốc Trung |  | Project ID | 43K22T10
Người quản lý dự án |  | Chu Thị Cẩm Yên |  | Sponsor | Cao Thị Nhâm
Ngày bắt đầu |  | 2020-09-14 |  | Ngày kết thúc | 2020-11-15
STT | Tên công việc | Giai đoạn | Mô tả chi tiết | Ước tính nỗ lực | Thực tế
1 | Họp nhóm và lên ý tưởng | Giai đoạn chuẩn bị |  | 10 | 15
2 | Môi trường làm việc | Giai đoạn chuẩn bị |  | 8 | 8
3 | Thiết kế tài khoản | Sprin 1 | Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế giao diện quản trị | 59 | 86
4 | Test tài khoản | Sprin 1 |  | 3 | 1
5 | Thiết kế trang chủ | Sprin 1 | Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế giao diện quản trị | 44 | 30
6 | Viết nội dung body trang chủ | Sprin 1 |  | 8 | 13
7 | Test trang chủ | Sprin 1 |  | 3 | 1
8 | Thiết kế giỏ hàng | Sprin 1 | Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế giao diện quản trị | 54 | 82
9 | Test giỏ hàng | Sprin 1 |  | 3 | 1
10 | Thiết kế Login | Sprin 1 | Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế giao diện quản trị | 59 | 89
11 | Test login | Sprin 1 |  | 3 | 1
12 | Thiết kế Danh mục sản phẩm | Sprin 1 | Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế giao diện quản trị | 118 | 138
13 | Chuẩn bị dữ liệu danh mục sản phẩm | Sprin 1 |  | 3 | 15
14 | Test danh mục sản phẩm | Sprin 1 |  | 3 | 1
15 | Thiết kế thông báo | Sprin 2 | Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế giao diện quản trị | 20
16 | Test thông báo | Sprin 2 |  | 4
17 | Thiết kế tìm kiếm | Sprin 2 | Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế giao diện quản trị | 20
18 | Test tìm kiếm | Sprin 2 |  | 4
19 | Thiết kế diễn đàn | Sprin 3 | Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế giao diện quản trị | 20
20 | Test diễn đàn | Sprin 3 |  | 4
21 | Thiết kế đánh giá | Sprint 4 | Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế giao diện quản trị | 20
22 | Test đánh giá | Sprint 4 |  | 4
23 | Thiết kế giới thiệu | Sprint 5 | Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế giao diện quản trị | 20
24 | Test giới thiệu | Sprint 5 |  | 4
25 | Thiết kế Footer | Sprint 6 | Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế giao diện quản trị | 20
26 | Test Footer | Sprint 6 |  | 4
Tổng |  |  |  | 522 | 481

## Plan
KẾ HOẠCH DỰ ÁN
| Tên dự án | Tạo website kinh doan cho quán photo Quốc Trung |  | Project ID | 43K22T10
| Người quản lý dự án | Chu Thị Cẩm Yên |  | Sponsor | Cao Thị Nhâm
| Ngày bắt đầu | 2020-09-14 |  | Ngày kết thúc | 2020-11-15
STT | Tên công việc | Mô tả chi tiết | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | Giai đoạn chuẩn bị |  | 2020-09-05 | 2020-09-13
1.1 | Họp nhóm và lên ý tưởng
1.2 | Môi trường làm việc | Offline; Online: Google Meet, Azure DevOps, GitHub
2 | Sprint 1 |  | 2020-09-15 | 2020-10-04
2.1 | Thiết kế tài khoản | Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế giao diện quản trị
2.2 | Test tài khoản
2.3 | Thiết kế trang chủ | Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế giao diện quản trị
2.4 | Viết nội dung body trang chủ
2.5 | Test trang chủ
2.6 | Thiết kế giỏ hàng | Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế giao diện quản trị
2.7 | Test giỏ hàng
2.8 | Thiết kế Login | Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế giao diện quản trị
2.9 | Test login
2.10 | Thiết kế Danh mục sản phẩm | Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế giao diện quản trị
2.11 | Chuẩn bị dữ liệu danh mục sản phẩm
2.12 | Test danh mục sản phẩm
3 | Sprint 2 |  | 2020-10-05 | 2020-10-18
3.1 | Thiết kế thông báo | Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế giao diện quản trị
3.2 | Test thông báo
3.3 | Thiết kế tìm kiếm | Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế giao diện quản trị
3.4 | Test tìm kiếm
4 | Sprint 3 |  | 2020-10-19 | 2020-10-25
4.1 | Thiết kế diễn đàn | Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế giao diện quản trị
4.2 | Test diễn đàn
5 | Sprint 4 |  | 2020-10-26 | 2020-11-01
5.1 | Thiết kế đánh giá | Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế giao diện quản trị
5.2 | Test đánh giá
6 | Sprint 5 |  | 2020-11-02 | 2020-11-08
6.1 | Thiết kế giới thiệu | Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế giao diện quản trị
6.2 | Test giới thiệu
7 | Sprint 6 |  | 2020-11-09 | 2020-11-15
7.1 | Thiết kế Footer | Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế giao diện quản trị
7.2 | Test Footer
Tổng